Старшие и Младшие НКЭ (краткосрочные эксперты)  – Компонент 1: Укрепление статуса сети испытательных лабораторий в сфере энергоэффективности в Республике Беларусь:

(1.1.2014 – 31.3.2014)

|  |  | Мероприятие | рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.2.2.3 - Разработка "Руководства по энергетическим обследованиям: методика и стандарты, лучшая международная и отечественная практика" | 1 |
| 2 |  | 1.2.2.1 – Анализ существующей нормативной базы в области защиты прав потребителей и деятельности общественных организаций по защите прав потребителей 1.2.2.2 – Оценка уровня информированности и знаний представителей организаций по защите прав потребителей в области требований к энергоэффективности потребительских товаров | 1 1 |
| 3 |  | 1.2.2.3 – Анализ европейского опыта участия неправительственных организаций в мониторинге рынка энергоэффективных потребительских товаров | 1 |
| 4 |  | 1.1.2.2 – Проведение тренингов по современным методикам и лучшей мировой практике энергоаудитов и энергоменеджмента 1.1.3.1 - Оценка практических навыков и квалификации энергоаудиторов и организаций, осуществляющих энергоаудит | 4 4 |
| 5 |  | 1.1.6.1 - Проведение тематических семинаров и конференций с учетом выявленных потребностей различных целевых аудиторий 1.2.3.1 - Презентация опыта ЕС и представление рекомендаций для Беларуси в отношении энергетической маркировки | 2 4 |
| 6 |  | 1.1.1.7 Разработка практических методических указаний по всестороннему образованию персонала испытательных лабораторий в сфере энергоэффективности 1.1.1.8 Проведение учебных курсов для технического персонала испытательных лабораторий 1.1.1.9 Предоставление рекомендаций по разработке и совершенствованию документированных процедур в соответствии с ИСО/МЭК 17025 1.1.1.10 Помощь в подготовке к международной аккредитации отобранных испытательных лабораторий в сфере энергоэффективности A 1.1.1.11 Рекомендации по повышению статуса испытательных лабораторий в соответствии с международной (европейской) практикой аккредитации 1.1.4.2 Подготовка изменений в существующие программы подготовки энергоаудиторов | 2 3 3 1 2 3 |
| 7 |  | 1.2.1.4 - 6 Проведение информационной кампании на телевидении в период реализации проекта, Проведение постоянной информационной кампании с использованием Интернет-ресурсов, газет и специализированных журналов в период реализации проекта, Проведение пресс-конференций для распространения промежуточных результатов проекта и оказание информационных услуг на значимых отраслевых торгово-выставочных мероприятиях | 3 |
| 8 |  | A 1.1.2.1 Проведение тренингов по измерительному оборудованию и основным принципам его работы | 4 |
| 9 |  | 1.2.3.1 - Презентация опыта ЕС и представление рекомендаций для Беларуси в отношении энергетической маркировки | 4 |

Старшие и Младшие НКЭ (краткосрочные эксперты)  – Компонент 3: Модернизация испытательной базы в сфере энергоэффективности в Республике Беларусь:

(1.1.2014 – 31.3.2014)

|  |  | Мероприятие | рабочие дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3.3.1 Подготовка технического задания и пакета тендерных документов, необходимых для проведения тендера на поставку (в соответствии с Практическим руководством по порядку заключения договоров о предоставлении внешней помощи со стороны ЕС) | 6 |
| 2 |  | 3.3.1 Подготовка технического задания и пакета тендерных документов, необходимых для проведения тендера на поставку (в соответствии с Практическим руководством по порядку заключения договоров о предоставлении внешней помощи со стороны ЕС) | 6 |
| 3 |  | 3.3.1 Подготовка технического задания и пакета тендерных документов, необходимых для проведения тендера на поставку (в соответствии с Практическим руководством по порядку заключения договоров о предоставлении внешней помощи со стороны ЕС) 3.4.3 Участие в обучении персонала (совместно с производителем/поставщиком) | 7 2 |
| 4 |  | 3.3.1 Подготовка технического задания и пакета тендерных документов, необходимых для проведения тендера на поставку (в соответствии с Практическим руководством по порядку заключения договоров о предоставлении внешней помощи со стороны ЕС) | 6 |
| 5 |  | 3.3.1 Подготовка технического задания и пакета тендерных документов, необходимых для проведения тендера на поставку (в соответствии с Практическим руководством по порядку заключения договоров о предоставлении внешней помощи со стороны ЕС) | 6 |
| 6 |  | 3.3.1 Подготовка технического задания и пакета тендерных документов, необходимых для проведения тендера на поставку (в соответствии с Практическим руководством по порядку заключения договоров о предоставлении внешней помощи со стороны ЕС) | 6 |
| 7 |  | 3.3.1 Подготовка технического задания и пакета тендерных документов, необходимых для проведения тендера на поставку (в соответствии с Практическим руководством по порядку заключения договоров о предоставлении внешней помощи со стороны ЕС) | 7 |
| 8 |  | 3.3.1 Подготовка технического задания и пакета тендерных документов, необходимых для проведения тендера на поставку (в соответствии с Практическим руководством по порядку заключения договоров о предоставлении внешней помощи со стороны ЕС) | 6 |
| 9 |  | 3.4.1 Контроль поставки оборудования: Формальное соответствие 3.4.2 Надзор за проведением установки и тестирования, подписание актов приемки | 4 2 |